## pripravované stavby
[9 empty] | Stav prípravy diaľnic a rýchlostných ciest - k | 21.1.2022
Prioritné stavby
priorita NDS a.s. | priorita ÚHP | č. stavby | zodpovednosť | Ťah | Stavba | HIP | Dĺžka úseku v km | Profil | Počet jazdných pruhov | EIA ukončenie | DÚR | ÚR | DSP | MPV | SP | DP | VO na zhotoviteľa stavby |  | Predpokladaný T výstavby |  | Dosiahnutý stupeň prípravy | Aktuálny stupeň prípravy | Aktuálne prebiehajúca fáza prípravy
[10 empty] | (právoplatné ZS EIA) | (prebratie DUR) | (právoplatné ÚR) | (prebratie DSP) | (prebratie MPV k SP) | (právoplatné SP) | (prebratie DP) | (začiatok VO) | (podpis zmluvy) | začiatok | ukončenie
1 |  | 1512 | BA | D1 | Bratislava - Triblavina, rozšírenie D1, žltý FIDIC | Ing. Dinková | 3.5 | plný | 8-pruh | 2010-05-30 | 2011-11-18 | 2013-05-10 | 2016-06-30 | 2019-03-30 | 2020-05-30 | - | vyhlásené 9.9.2021 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2025-09-30 | právoplatné UR, dodané DSP ,vydané SP pre 1 a 2.etapu | 10. Súťaž na zhotoviteľa stavby | 27.1.2021 sa uskutočnilo rokovanie k prevzatiu objektov D4 od Koncesionára. Koncesionár zabezpečí technickú dokumentáciu objektov D4, ale odovzdá ich až po uzatvorení zmeny na strane verejného obstarávateľa (MDV SR). Zmluva medzi NDS, MDV a Koncesionárom bude podpísaná až po uzavretí zmeny na strane verejného obstarávateľa (MDV SR). Koncesionár predložil na schválenie dokumentáciu objektov D4 ktoré majú byť dokončené NDS. 9.9.2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác - 18.10.2021 bolo zverejnené korigendum k súťaž. podkladom 14.12.2021 predložené ponuky uchádzačov - aktuálne sa vyhodnocujú ponuky uchádzačov.
2 | 7 | 1281 | BA | D1 | Turany - Hubová, tunelový variant - žltý FIDIC | Ing. Čerňanská | 13.53 | plný | 4-pruh | 2018-02-09 | 2018-12-18 | 2023-04-28 | - | 2024-02-22 | - | - | 2024-06-11 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2031-12-27 | dodaná DÚR, DSZ, vydaný protokol o ŠtEx | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 41.KT 2020 pracovné stretnutie s MŽP SR k ďalšiemu postupu Oznámenia 8a, kde sa dohodlo, že Oznámenie 8a po DUR NDS predloží na MŽP po zapracovaní výsledkov z projektu dokumentácia následného posúdenia (DNP) stavby. 15.3.2021 nadobudnutie účinnosti Zmluvy s STU na poskytovanie konzultačnej činnosti pri vypracovaní a IČ pre DNP. 19.5.2021 Vstupné pracovné rokovanie k dokumentácii pre následné posúdenie za účasti expertnej skupiny, DPP a NDS. 22.9.2021 pracovné stretnutie v PREFA Sučany ohľadom možnosti budúceho uloženia rúbaniny z tunelov Korbeľka a Havran za účelom zapracovania do Projektu nakladania s rúbaninou. 29.10.2021 zaslaný návrh Dodatku č.10 na pripomienkovanie, ktorého predmetom je Monitoring vôd - Aktuálne sa pripomienkujú nové položky dodatku č.10. 10.11.2021 sa konalo piate prac.stretnutie k DNP s odprezentovaním postupu vypracovania projektu.
3 | 3 | 1514 | BA | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Ing. Juhásová | 11.2 | plný | 4-pruh | 2024-01-24 | 2020-12-23 | 2024-04-21 | 2022-05-25 | 2025-04-21 | 2025-07-18 | 2022-05-25 | 2025-07-18 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2029-05-15 | vydaný Rozsah hodnotenia EIA, Správa EIA, právoplatné ZS EIA, dodaná DUR a 8a po DUR | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 20.5.2021 začaté práce na vypracovaní DSP. Listom zo dňa 16.08.2021 bolo oznámené ukončenie prác na I.etape dIGP. Prebieha schvaľovanie dod. č. 5 na MDV SR (skutočne vykonané práce na pIGP a častiach F1, F1.1) 26.5.2021 bolo doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zo dňa 17.5.2021, že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. 10.09.2021 bolo pracovné rokovanie k odsúhlaseniu konceptu mostov a križovatiek. 22.10.2021 bolo prevzaté IGP a záverečná správa na pripomienkovanie. V súčasnosti za zabezpečuje vypracovanie StRe D3 ZA Brodno - Čadca.
4 |  | 1997 | BA | D3 | PRIVÁDZAČ Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Ing. Rajská | 1.4 |  |  | 2000-11-03 | 2020-03-09 | 2010-10-11 | 2020-03-09 | 2021-02-10 | 2021-07-14 | 2020-03-09 | vyhlásené 10.12.2020 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2023-12-23 | právoplatné UR, dodané DSP (DRS), 8a, DSZ, DP, vydaný protokol o vykonaní ŠtEx, právoplatné stavebné povolenie 14.7.2021 | 11. Proces výstavby | Aktualizácia DSP (DRS), 8a, DSZ, DP prevzatá 9.3.2020 Stavebné povolenie vydané 11.6.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 14.7.2021 10. 12. 2020 začaté VO na stavebné práce - 22.12.2021 podpísaná zmluva so zhotoviteľom, stavenisko odovzdané zhotoviteľovi 27.12.2021.
5 | 8 | 1017 | BA | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Ing. Rajská | 10.79 | plný | 4-pruh | 2023-11-27 | 2022-07-13 | 2024-02-28 | 2022-07-13 | 2025-02-27 | 2025-05-27 | 2022-07-13 | 2025-05-28 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2029-01-24 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe, | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 19.12.2020 nadobudla účinnosť zmluva na vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a KD - spracovateľovi boli v 01/2021 odovzdané všetky podklady potrebné na začatie projekčných prác. 02/2021 schválené smerové a výškové vedenie. 1.3.2021 schválený projekt geologickej úlohy. 18.5.2021 bol odsúhlasený a prevzatý koncept technického riešenia mostov a križovatiek. Predpoklad predloženia návrhu dodatku s dopadom na zmluvné termíny z dôvodu nedodania hlukovej štúdie zhotoviteľovi v požadovanom termíne (NDS zabezpečuje aktuálne VO na predmetnú štúdiu). 28.4.2021 vydané rozhodnutie MŽP SR zo zisťovacieho konania o novom posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (nová EIA). V súčasnosti za zabezpečuje vypracovanie ŠtRe D3 Žilina, Brodno - Čadca - zmluva so spracovateľom nadobudla účinnosť 5.10.2021.
6 | 4 | 1638 | BA | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Ing. Rajská | 4 | polovičný | 2-pruh | 2023-11-27 | 2011-07-29 | 2024-02-28 | 2021-12-29 | 2025-02-27 | 2025-05-31 | 2026-01-26 | 2026-03-27 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2030-11-23 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | dSZ prevzaté 28.9.2021 Dod. č. 6, ktorý rieši skutočne vykonané práce časti DSP (F+G) a vylúčenie 8a zo ZoD nadobudol účinnosť 29.12.2021, následne bolo DSP v súlade so schváleným dodatkom prevzaté 29.12.2021. Súčasne prebieha proces EIA - dňa 28.4.2021 vydané rozhodnutie MŽP SR zo zisťovacieho konania o novom posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (nová EIA). Vydaný Rozsah hodnotenia 19.7.2021. Príprava súťaž. podkladov na Správu EIA. V súčasnosti za zabezpečuje vypracovanie ŠtRe D3 Žilina, Brodno - Čadca - zmluva so spracovateľom nadobudla účinnosť 5.10.2021.
7 |  | 1990 | BA | D3 | Zelený most Svrčinovec | Ing. Čerňanská | 0.01 | - | - | 2000-11-03 | 2019-03-22 | 2020-09-16 | - | 2021-03-15 | - | - | vyhlásené 30.11.2020 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2023-11-01 | Ekodukt nad I/11: vydané ZS EIA (pre stavbu D3 Svrčinovec - Skalité) dodaná DUR, DSZ a 8a, Bezpečnostný audit, Rozhodnutie v zisťovacom konaní k 8a, právoplatné UR Ekodukt nad ŽSR: právoplatné SP (pre stavbu ŽSR, Modernizácia koridoru) | 10. Súťaž na zhotoviteľa stavby | Ekodukt nad I/11: 31.7.2020 vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, nadobudlo právoplatnosť 16.9.2020. Súťažné podklady na zhotoviteľa schválené na MDV SR 09/2020. Ekodukt nad ŽSR: 31.5.2019 doručenie súhlasu ŽSR na poskytnutie a použitie všetkých dodaných podkladov pre potreby VO. 30.11.2020 vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby podľa žltej knihy FIDIC. 27.9.2021 bola vyhodnotená súťaž, bol vybraný uchádzač - Po oznámení víťazného uchádzača 10/2021 bola podaná námietka uchádzačom v poradí 2 proti vyhodnoteniu ponúk VO. 19.11.2021 - UVO prerušilo konanie k „námietke k vyhodnoteniu kritérií súťaže“ za účelom zabezpečenia objektívneho vyhodnotenia opodstatnenosti námietky, a to vypracovaním odborného stanoviska. 17.12.2021 - doručená z UVO informácia o predĺžení lehoty na doručenie odborného stanoviska úradu o ďalších 30 dní.
8 |  | 1527 | BA | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica - žltý FIDIC | Ing. Antalová | 12.43 | plný | 4-pruh | 2022-03-26 | 2024-07-23 | 2026-02-21 | - | 2026-08-20 | - | - | 2026-05-22 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2033-07-17 | dodaná TŠ, Zámer EIA, Rozsah hodnotenia vydaný 5.1.2017 (doručený 25.1.2017), Správa EIA., Odborný posudok EIA | 2. Proces EIA | 18.12.2019 dodaná Správa EIA, je spracovaná aj s tzv. dobrovoľným variantom, ktorý nebol určený v Rozsahu hodnotenia. 20.12.2019 NDS predložila Správu EIA na MŽP SR s požiadavkou o vydanie Záverečného stanoviska EIA. MŽP SR dňa 12.11.2020 určilo spracovateľa odborného posudku, ktorému sme na základe jeho žiadosti poskytli doplňujúce informácie - 12.7.2021 prevzatý odborný posudok EIA od posudkára 13.7.2021 predložený posudok na MZP - očakávame vydanie Záverečného stanoviska EIA 8.9.2021 - MŽP oznámilo predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, čo spôsobí posun termínu vydania Záverečného stanoviska EIA a tiež ďalších termínov.
9 | 61 | 1888 | BB | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Ing. Szikora | 8.1 | plný | 4-pruh | 2010-10-05 | 2010-11-15 | 2011-06-23 | 2019-12-23 | 2022-08-30 | 2023-03-10 | 2019-12-23 | 2022-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2026-04-26 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe, dodané primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000, dodané DSP a DP | 7. Proces MPV | 23.8.2019 začali práce na MPV. 23.12.2019 prebraté DSP, DP. Pripravujú sa podklady k podaniu žiadosti na staveb. povolenie. 11.12.2020 vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní so záverom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať. Dňa 18.10.2021 zverejnená štúdia realizovateľnosti - pre rozhodnutie ÚHP na výber variantu. Dňa 21.11.2021 UHP zverejnilo rozhodnutie a odporúčilo variant III.C zo štúdie realizovateľnosti. Príprava súťažných púodkladov pre súťaž na zhotoviteľa stavby
10 | * | 1889 | BB | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Ing. Szikora | 14.9 | plný | 4-pruh | 2010-10-05 | 2024-03-09 | 2025-05-31 | 2024-03-09 | 2026-05-31 | 2026-11-27 | 2027-04-26 | 2027-06-25 | 2028-02-20 | 2028-02-20 | 2031-02-19 | dodaná ŠtRe | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Postup v príprave bude závisieť od výsledkov pripravovanej porovnávacej štúdie R1/R3.
11 | * | 1890 | BB | R1 | Korytnica hranica kraja - Liptovská Osada | Ing. Szikora | 11.5 | plný | 4-pruh | 2025-12-01 | 2026-11-26 | 2028-05-08 | 2029-03-04 | 2029-06-12 | 2030-02-27 | 2030-07-27 | 2030-09-25 | 2031-05-23 | 2031-05-24 | 2033-05-24 | dodaná ŠtRe | 2. Proces EIA | Postup v príprave bude závisieť od výsledkov pripravovanej porovnávacej štúdie R1/R3.
12 | * | 1977 | BB | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok križ. JUH | Ing. Szikora | 9.51 | plný | 4-pruh | 2025-12-01 | 2026-11-26 | 2028-05-08 | 2029-03-04 | 2029-06-12 | 2030-02-27 | 2030-07-27 | 2030-09-25 | 2031-05-23 | 2031-05-24 | 2033-05-24 | dodaná ŠtRe | 2. Proces EIA | Postup v príprave bude závisieť od výsledkov pripravovanej porovnávacej štúdie R1/R3,
13 | * | 1891 | BB | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Ing. Szikora | 4 | plný | 4-pruh | 2020-07-02 | 2020-02-19 | 2022-04-29 | 2023-01-04 | 2023-04-29 | 2023-08-25 | 2023-08-02 | 2023-10-15 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-12 | dodaná ŠtRe, Zámer EIA, vydaný rozsah hodnotenia EIA, dodaná DÚR, právoplatné ZS EIA | 5. Proces územného konania | 19.2.2020 dodaná DÚR. 13.3.2020 prebratá DSZ. Príprava podkladov k žiadosti o územné rozhodnutie. Zabezpečuje sa spracovanie doplnkov k ÚPN obcí. 2.6.2020 doručené nové ZS EIA, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.7.2020.
14 | * | 1978 | BB | R1 | Ružomberok križ. I/18 - križovatka D1 | Ing. Szikora | 4.6 | plný | 4-pruh | 2020-07-02 | 2023-07-09 | 2024-10-10 | 2025-07-07 | 2025-10-10 | 2026-06-30 | 2025-12-04 | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | dodaná ŠtRe, Zámer EIA, vydaný rozsah hodnotenia EIA, právoplatné ZS EIA | 2. Proces EIA | 2.6.2020 doručené nové ZS EIA, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.7.2020. Postup v príprave bude závisieť od výsledkov pripravovanej porovnávacej štúdie R1/R3, resp. od rozhodnutia MDV SR pripojiť obchvat Ružomberka na diaľnicu D1
15 |  | 2025 | BB | R2 | SSÚR Lučenec - žltý FIDIC | Ing. Foltániová |  |  |  | 2007-12-18 | 2011-01-31 | 2012-05-28 | - | 2021-04-30 | - | - | 31.6.2022 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2025-12-02 | právoplatné UR (predĺžená právoplatnosť), dodaná ŠtRe | 10. Súťaž na zhotoviteľa stavby | SSÚR vyňaté z DÚR stavby R2 Lovinobaňa - Ožďany ako samostatná stavba z dôvodu zabezpečenia údržby budovaných úsekov Kriváň - Lovinobaňa. 25.2.2021 bolo ukončené schvaľovanie súťažných podkladov na zhotoviteľa stavby (žltý FIDIC) v DMS. V procese VO sa momentálne nepokračuje - stavba nemá priradené finančné zdroje pre rok 2021 a ani nasledujúce. ÚHP v hodnotení projektu z 10.3.2021 doporučuje nerealizovať projekt výstavby SSÚR. Realizovať ho až v prípade dostavby ďalších úsekov R2 a preukázaní jeho finančnej efektívnosti v porovnaní s inými alternatívami zabezpečovania údržby. Nesúhlasné stanovisko NDS k hodnoteniu UHP expedované 27.4.2021. Stanovisko ÚHP z 8.6.2021 - trvá na nerealizovaní SSÚR Lučenec
16 |  | 2000 | PO | R2 | Košice, Šaca - Košické Olšany I.úsek | Ing. Čierny | 6.8 | plný | 4-pruh | 2014-10-07 | 2013-11-08 | 2015-02-23 | 2018-08-07 | 2022-03-14 | 2022-06-11 | 2022-09-30 | 2023-01-11 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2027-01-06 | dodaná ŠtRe, právoplatné UR, dodané DSP | 7. Proces MPV | Dodaná DSP 31.8.2018. Zároveň prebieha MPV z DUR. 31.1.2020 dodaná aktualizácia CBA (požiadavka Jaspers) 11/2020 Dodaný koncept DP (DRS) – preberacie konanie prerušené z dôvodu neúplnosti dodanej dokumentácie - preberacie konanie po dopracovanom doručení DP (DRS) pokračuje
17 |  | 1665 | PO | R2 | Košice, Šaca - Košické Olšany II.úsek | Ing. Čierny | 14.3 | plný | 4-pruh | 2014-10-07 | 2013-11-08 | 2015-02-23 | 2018-07-02 | 2019-07-31 | 2020-10-30 | 2018-12-11 | vyhlásené 20.12.2018 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2025-01-16 | dodaná ŠtRe, právoplatné UR, dodané DSP, dodané DP, právoplatné SP | 10. Súťaž na zhotoviteľa stavby | 11.12.2018 dodaná DP. 2.7.2019 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, následné bol podaný rozklad zo strany vlastníka pozemku Ing. O. Drotára, ktorý bol rozhodnutím ministra č.152/2020 zamietnutý a staveb. povolenie nadobudlo právoplatnosť 30.10.2020. 20.12.2018 vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby - rozhodnutím 20.12.2021 ÚVO nariadil zrušiť súťaž pred podpisom zmluvy. NDS proti rozhodnutiu podala odvolanie na Radu ÚVO.
18 |  | 2007 | PO | R2 | SSÚR Šebastovce | Ing. Čierny | - | - | - | 2014-10-07 | 2013-11-08 | 2015-02-23 | 2018-07-02 | 2019-07-31 | 2020-10-30 | 2019-12-18 | 2022-09-01 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2024-11-20 |  | 9. Proces prípravy a vypracovania DP | 30.10.2020 Právoplatné stavebné povolenie v rámci stavby R2 Šaca - Košické Olšany 11/2020 - Predstavenstvo NDS neschválilo súťažné podklady na súťaž na zhotoviteľa stavby – súťažné podklady sa prepracovávajú. 04/2021 - nesúhlasné stanovisko ÚHP - doporučuje nerealizovať projekt výstavby SSÚR Šebastovce
19 | 56 | 1845 | PO | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Ing. Čierny | 14.1 | polovičný | 2-pruh | 2010-04-27 | 2013-06-28 | 2014-03-28 | 2018-06-30 | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 2023-01-15 | 2022-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | dodaná ŠtRe, právoplatné UR, dodané DSP, dodané DP | 7. Proces MPV | DP dodaná v 20.12.2018. 27.12.2019 vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby, prebieha MPV a pripravujú sa podklady pre podanie žiadosti na stavebné povolenie. 8.1.2020 vydané rozhodnutie podľa §16a vodného zákona, že je potrebné vykonať sekundárne posúdenie o vodách (vodná EIA) - 8.7.2020 zrušené VO na zhotoviteľa stavby 17.7.2020 podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia na vody na základe záverov zo sekundárneho posúdenia - závery: realizácia tunela bez opatrení bude mať negatívny vplyv na podzemné vody, potreba navrhnúť opatrenia, pripravuju sa podklady pre dopravno - ekonomické posúdenie stavby. 22.4.2021 vydané rozhodnutie na sekundárne posúdenie vôd - navrhovaná činnosť sa môže realizovať
20 |  | 1971 | PO | R4 | Prešov - severný obchvat II.etapa | Ing. Šima | 10.2 | plný | 4-pruh | 2006-02-17 | 2015-02-09 | 2015-09-25 | 2014-10-09 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | 2020-11-20 | 2022-05-31 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2027-09-02 | právoplatné UR, dodaná DSP (na plný profil), dodaná DP | 9. Proces prípravy a vypracovania DP | 23.8.2019 dodaný koncept aktualizácie CBA. 27.8.2019 bolo na základe uznesenia Vlády SR č. 410/2019 rozhodnuté o pokračovaní prípravy a realizácie stavby v plnom profile. 20.11.2020 dodaná komplet DP 8/2021 vydané hodnotenie UHP. Suťažné podklady schválené v DMS aj v predstavenstve. MDV zabezpečuje finančné krytie.
21 | 36 | 1690 | ZA | R3 | Nižná nad Oravou- Dlhá nad Oravou | Ing. Kulla | 8.3 | polovičný | 2-pruh | 2007-05-28 | 2009-12-25 | 2011-02-01 | 2023-01-29 | 2024-01-29 | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 2025-02-03 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2028-10-02 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 5.2.2021 bola podpísaná zmluva na vypracovanie DSP. Dňa 19.11.2021 zo strany NDS odoslaný list zhotoviteľovi DSP (DPP) s usmernením v pokračovaní v prácach v zmysle uzatvorenej zmluvy. Koncom roka 2021 bol na základe aktuálnych skutočností detailne prerokovaný nový HMG, na základe ktorého zhotoviteľ pripravuje návrh Dodatku č.1, ktorý bude v najbližších dňoch zasielať na NDS na pripomienkovanie.
22 | 35 | 1691 | ZA | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Ing. Kulla | 4.9 | polovičný | 2-pruh | 2007-05-28 | 2009-09-30 | 2010-04-21 | 2023-01-29 | 2024-01-29 | 2024-06-24 | 2024-11-21 | 2025-02-03 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2028-10-02 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 5.2.2021 bola podpísaná zmluva na vypracovanie DSP. Dňa 19.11.2021 zo strany NDS odoslaný list zhotoviteľovi DSP (DPP) s usmernením v pokračovaní v prácach v zmysle uzatvorenej zmluvy. Koncom roka 2021 bol na základe aktuálnych skutočností detailne prerokovaný nový HMG, na základe ktorého zhotoviteľ pripravuje návrh Dodatku č.1, ktorý bude v najbližších dňoch zasielať na NDS na pripomienkovanie.
23 | 76 | 1468 | BA | R7 | Holice - Mliečany - žltý FIDIC | Ing. Hajdony | 9.425 | plný | 4-pruh | 2013-01-30 | 2020-04-23 | 2021-07-22 | - | 2023-07-22 | - | - | 2023-07-22 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2028-09-10 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe, dodaná TŠ, dodaná DUR, DSZ, Oznámenie 8a po DUR vydaná štátna expertíza | 5. Proces územného konania | 10.11.2020 doručené stanovisko VUVH 12.1.2021 doručený protokol o vykonaní štatnej expertízy Územné rozhodnutie vydané dňa 21.6.2021, nadobudnutie právoplatnosti dňa 22.7.2021 s platnosťou na 5 rokov. Stavba nemá finančné krytie
24 | 38 | 1991 | BA | R7 | Mliečany - Dolný Bar - žltý FIDIC | Ing. Hajdony | 8.6 | plný | 4-pruh | 2019-08-14 | 2021-01-28 | 2022-02-28 | - | 2024-04-08 | - | - | 2024-04-09 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2029-05-30 | dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA, dodaná DUR, DSZ, Oznámenie 8a po DUR, vydaná štátna expertíza | 5. Proces územného konania | DUR, DSZ, 8a dodaná 28.1.2021. 4.2.2021 podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia podla zákona o vodách 364/2004, 5.3. 2021 doručené rozhodnutie MŽP SR v zisťovacom konaní k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 8a - zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať. 28.6.2021 – vydaná štátna expertíza č.3/2021 Územné rozhodnutie vydané dňa 24.11.2021, nadobudnutie právoplatnosti dňa 27.12.2021 s platnosťou na 5 rokov. Stavba nemá finančné krytie.
25 | 46 | 1517 | BA | R7 | Dolný Bar - Zemné - žltý FIDIC | Ing. Antalová | 23.5 | polovičný | 2-pruh | 2014-11-18 | 2020-09-04 | 2022-01-20 | - | 2023-11-01 | - | - | 2024-02-09 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2029-04-20 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe, dodaná TŠ, dodaná DUR, DSZ, Oznámenie 8a po DUR, Rozhodnutie v zisťovacom konaní | 5. Proces územného konania | 3.9.2020 dodaná DUR, DSZ, 8a. Rozhodnutie v zmysle §16a vodného zákona zo dňa 4.3.2021 nadobudlo právoplatnosť. Vydaný Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.1/2021 zo dňa 11.1.2021 so znížením nákladov o 3,66%. MŽP SR vydalo 15.3.2021 rozhodnutie v zisťovacom konaní k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 8a , zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať - nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2021 bez odvolaní. 16.6.2021 bola na OÚ Trnava, podaná žiadosť o vydanie UR - 8.7.2021 doručené Oznámenie o začatí územného konania - Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky prerušil územné konanie, nakoľko útvar vedúceho hygienika MDV SR nevydal stanovisko k územnému konaniu. Na základe podnetu NDS, OU Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky požiadal útvar vedúceho hygienika MDV SR o vydanie predmetného stanoviska, Utvar ved.hygienika oznámil OU Trnava, že záväzné stanovisko nevydá, nakoľko ho už vydal RUVZ Nitra. OU Trnava 12/2021 oznámil, že vyzve RUVZ Nitra o späťvzatie stanoviska. Stavba nemá finančné krytie.
26 | 46 | 1992 | BA | R7 | Zemné - Nové Zámky - žltý FIDIC | Ing. Antalová | 14.25 | polovičný | 2-pruh | 2014-11-18 | 2020-09-04 | 2021-09-07 | - | 2023-11-01 | - | - | 2024-02-09 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2029-04-20 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe, dodaná TŠ, dodaná DUR, DSZ, Oznámenie 8a po DUR, Rozhodnutie v zisťovacom konaní, Vydané právoplatné ÚR | 5. Proces územného konania | 3.9.2020 dodaná dokumentácia DUR, DSZ, 8a. Rozhodnutie v zmysle §16a vodného zákona zo dňa 8.1.2021nadobudlo právoplatnosť. Vydaný Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.2/2021 zo dňa 25.1.2021 so znížením nákladov o 2,52%. 15.3.2021 vydané rozhodnutie MŽP SR v zisťovacom konaní k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 8a - zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať - nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2021 bez odvolaní. 26.5.2021 žiadosť o UR na OÚ Nitra - 8.6.2021 doručené Oznámenie o začatí územného konania z OU Nitra Územné rozhodnutie zo dňa 9.8.2021 nadobudlo právoplatnosti dňa 7.9.2021 s platnosťou na 5 rokov. Stavba nemá finančné krytie.
27 | 96 | 1980 | BB | R3 | I/66 Krupina obchvat | Ing. Kubacká | 6.5 | polovičný | 2-pruh | 2021-03-05 | 2019-12-19 | 2021-10-05 | 2021-12-15 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | 2023-09-17 | 2023-12-16 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2026-07-14 | dodaná ŠtRe, dodaná Správa EIA, dodaná DÚR, vydané ÚR, dodané DSP | 7. Proces MPV | príprava obchvatu Krupiny bude pokračovať ako cesta I. triedy. 11.9.2020 vydané rozhodnutie MŽP SR v zisťovacom konaní, nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2021. 3.9.2021 vydané ÚR. Právoplatné ÚR 5.10.2021 Dodaná DSP 15.12.2021.
28 | 83 | 1983 | BA | 1/64 | Komárno obchvat | Ing. Pollák | 7.2 | plný | 4-pruh | 2019-10-17 | 2024-03-19 | 2025-06-29 | 2026-02-16 | 2026-06-24 | 2026-09-27 | 2027-03-26 | 2027-07-24 | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2031-03-21 | Zámer EIA, Rozhodnutie v zisťovacom konaní | 5. Proces územného konania | Zámer EIA 18.3.2019 expedovaný na OU Komárno. Dňa 15.7.2019 bolo doručené rozhodnutie v zisťovacom konaní vydané OÚ Komárno dňa 5.6.2019 - navrhnutá činnosť sa nebude posudzovať. Voči vydanému rozhodnutiu podalo 6.8.2019 občianske združenie Ochrana prírody, krajiny a vôd SR rozklad.Okresný úrad Nitra preskúmal odvolanie a dňa 10.10.2019 potvrdil pôvodné rozhodnutie. Právoplatnosť potvrdená 17.10.2019. Pokračovanie prípravy stavby pozastavené - nie je finančné krytie
29 |  | 1975 | BA | 1/61 | Bratislava - Senec, skapacitnenie | Ing. Pavlík | 14.8 | plný | 4-pruh | 2007-09-21 | 2021-06-18 | 2022-12-01 | 2024-02-24 | 2024-08-25 | 2025-02-20 | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2029-05-16 | dodaná DÚR | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 13.12.2018 podpísaná ZoD s fy. Amberg na aktualizáciu DUR, DSZ, 8a, DSP, DP, 8a, KD, AD. 18.6.2021 dodaná kompletná DUR; 30.6.2021 prevzaté Oznámenie o zmene - 8a, následne 7.7.2021 predložené na MŽP - prebieha konanie. 31.12.2021 dodaná pracovná verzia Správy o posúdení vplyvu bezpečnosti pozem. komunikácie - následne zaslaná projektantovi DÚR na vyjadrenie;
30 | 86 | 1466 | BB | R2 | Zacharovce - Bátka | Ing. Foltániová | 8.32 | polovičný | 2-pruh | 2005-10-25 | 2008-10-29 | 2011-04-04 | 2020-03-25 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2026-05-05 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe, dodaná DSP | 7. Proces MPV | 25.3.2020 prevzatá DSP MPV pozastavené z dôvodu nezabezpečenia finančného krytia Pripravujú sa podklady k podaniu žiadosti na stavebné povolenie. R2 Zacharovce - Figa - Spoločné oznámenie 8a bolo predložené na MŽP SR 5.10.2020, dňa 29.1.2021 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní, navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2021
31 | 74 | 1506 | BB | R2 | Bátka - Figa | Ing. Foltániová | 6.18 | polovičný | 2-pruh | 2005-10-25 | 2008-06-30 | 2010-03-29 | 2019-12-30 | 2022-04-30 | 2022-08-11 | 2023-03-19 | 2023-04-17 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-12 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe, dodaná DSP | 7. Proces MPV | 30.12.2019 prebratá DSP MPV pozastavené z dôvodu nezabezpečenia finančného krytia Pripravujú sa podklady k podaniu žiadosti na stavebné povolenie. R2 Zacharovce - Figa - Spoločné oznámenie 8a bolo predložené na MŽP SR 5.10.2020 - 29.1.2021 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní, navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2021
Ostatné stavby (NDS)
por.č. | priorita ÚHP | č. stavby | č. stavby | Ťah | Stavba | HIP | Dĺžka úseku v km | Profil | Počet jazdných pruhov | EIA ukončenie | DÚR | ÚR | DSP | MPV | SP | DP | VO na zhotoviteľa stavby |  | Predpokladaný T výstavby |  | Dosiahnutý stupeň prípravy | Aktuálny stupeň prípravy | Aktuálne prebiehajúca fáza prípravy
[10 empty] | (právoplatné ZS EIA) | (prebratie DUR) | (právoplatné ÚR) | (prebratie DSP) | (prebratie MPV k SP) | (právoplatné SP) | (prebratie DP) | (začiatok VO) | (podpis zmluvy) | začiatok | ukončenie
32 |  | 1964 | BA | D1 | Bratislava - Senec, 2. úsek (Triblavina-Senec) | Ing. Dinková | 10.6 | plný | 8-pruh | 2010-05-30 | 2011-11-18 | 2013-05-10 | 2016-06-30 | 2024-12-30 | 2025-06-27 | 2026-06-22 | 2026-10-20 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2030-06-17 | právoplatné UR, dodané DSP | 8. Proces stavebného konania | 02/2021 prevzatý bezpečnostný audit. Zabezpečujú sa podklady potrebné k žiadosti o vydanie staveb. povolenia. MPV je pozastavené z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov.
33 | 10 | 1880 | BA | D1 | Blatné - Trnava, skapacitnenie | Ing. Šulovský | 19.9 | plný | 6-pruh | 2010-05-30 | 2024-10-18 | 2025-07-18 | 2024-06-20 | 2026-07-18 | 2026-10-21 | 2027-03-20 | 2028-07-18 | 2029-03-14 | 2029-03-15 | 2033-09-13 | vydané ZS EIA ÚR - potrebná aktualizácia ÚR | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Finalizujú sa súťažné podklady na prepracovanie DSP, DP, DSZ, Oznámenie o zmene 8a, AD a KD, vrátane stacionárnych váh, líniového dopravného značenia, zapracovania státia na CNG a iné. Vyhlásenie VO odsunuté na 07/2024, stavba nemá finančné krytie a čaká sa na ukončenie pôvodnej zmluvy na projekt a prenos autorských práv. Stavba nemá finančné krytie
34 |  | 1955 | BA | D1 | Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, I.etapa obchvat Porúbka | Ing. Pavlík | 3.81 | polovičný | 2-pruh | 2015-02-11 | 2009-02-28 | 2010-11-15 | 2014-12-17 | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 2015-08-14 | 2023-08-28 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2027-04-25 | dodaná DP |  | Príprava pozastavená - na základe výsledkov analýzy MF – UHP, stavba nie zaradená medzi prioritné stavby (náklad cca 50 mil.€ na 3,8km). Pokračovanie v ďalšej príprave na majetkovoprávnom vysporiadaní najskôr v r. 2022 a následne na procese získania stavebného povolenia. V prípade zabezpečenia finančného krytia a povoľovacích procesov bez zdržaní, začiatok výstavby je možný cca 04/2024 – doba výstavby 3 roky.
35 |  | 1786 | PO | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa | Ing. Vavrek | 1.12 | polovičný | 2-pruh | 2005-06-16 | 2013-06-21 | 2014-03-10 | 2016-12-15 | 2023-07-01 | 2023-10-04 | 2022-10-01 | 2023-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2025-11-07 | dodané DSP | 7. Proces MPV | zabezpečujú sa podklady pre MPV, 6.6.2017 vydané rozhodnutie MŽP SR v zisťovacom konaní o neposudzovaní stavby z hľadiska vplyvov na ŽP. 30.8.2017 vydaný protokol o štatnej expertíze. Priprava stavby pozastavená - nie je zabezpečené finančné krytie.
36 |  | 1637 | BA | D1 | Beharovce - Branisko 2. profil | Ing. Šulovský | 7.3 | polovičný | 2-pruh | 2026-08-09 | 2024-06-29 | 2027-02-03 | 2024-06-29 | 2027-06-03 | 2027-12-28 | 2028-04-18 | 2028-07-17 | 2029-03-14 | 2029-03-15 | 2033-09-13 | právoplatné UR do 10.10.2025 potreba aktualizácie UR | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 15.11.2019 predložené na odbor VO prepracované súťažné podklady na DUR, DSP,DP,KD,AD (tak, aby bolo možné obstarať zhotoviteľa stavebnej časti červeným Fidicom a technológiu žltým Fidicom v rámci jednej zmluvy o dielo). Na základe stanovenia investičných priorít NDS je plán vyhlásenia VO na spracovateľa DUR, DSP,DP,KD,AD v 2. Q 2023.
37 |  | 1959 | BA | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Ing. Šulovský | 0 | - | - | - | 2021-03-26 | 2021-08-11 | 2021-03-26 | 2021-09-02 | 2021-12-14 | 2022-01-31 | 2022-04-07 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2024-12-03 | dodaná dokumentácia DUR v podrobnosti DSP | 9. Proces prípravy a vypracovania DP | Vydané 3 stavebné povolenia, ktoré nadobudli právoplatnosť v 12/2021. Zhotoviteľ zapracováva pripomienky NDS k DP.
38 | 15 | 159 | PO | D1 | Bidovce - Dargov | Ing. Haľko | 12.6 | plný | 4-pruh | 2026-07-16 | 2027-11-17 | 2028-09-22 | 2030-08-25 | 2031-08-25 | 2031-11-28 | 2032-06-10 | 2032-08-23 | 2033-08-23 | 2033-08-24 | 2036-08-23 | dodaná ŠtRe (2014), dodaný Zámer EIA (2017), vydaný rozsah hodnotenia (2017) | 2. Proces EIA | 5.1.2022 bolo vyhlásené VO na multimodálnu štúdiu realizovateľnosti, v úseku D1 Bidovce - št. hr. SR/UA, ktorá má identifikovať všetky dopravné problémy v danom koridore cesty I/19 a navrhnuť ich riešenie. Po vyhodnotení študie bude určený ďalší postup pripravy daných úsekov D1.
39 | 12 | 160 | PO | D1 | Dargov - Pozdišovce | Ing. Haľko | 18.18 | plný | 4-pruh | 2026-07-16 | 2027-11-17 | 2028-09-22 | 2030-08-25 | 2031-08-25 | 2031-11-28 | 2032-06-10 | 2032-08-23 | 2033-08-23 | 2033-08-24 | 2036-08-23 | dodaná ŠtRe (2014), dodaný Zámer EIA (2017), vydaný rozsah hodnotenia (2017) | 2. Proces EIA | 5.1.2022 bolo vyhlásené VO na multimodálnu štúdiu realizovateľnosti, v úseku D1 Bidovce - št. hr. SR/UA, ktorá má identifikovať všetky dopravné problémy v danom koridore cesty I/19 a navrhnuť ich riešenie. Po vyhodnotení študie bude určený ďalší postup pripravy daných úsekov D1.
40 | 13a | 162 | PO | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Ing. Haľko | 12.05 | plný | 4-pruh | 2026-07-16 | 2027-11-17 | 2028-09-22 | 2030-08-25 | 2031-08-25 | 2031-11-28 | 2032-06-10 | 2032-08-23 | 2033-08-23 | 2033-08-24 | 2036-08-23 | dodaná ŠtRe (2014), dodaný Zámer EIA (2017), vydaný rozsah hodnotenia (2017) | 2. Proces EIA | 5.1.2022 bolo vyhlásené VO na multimodálnu štúdiu realizovateľnosti, v úseku D1 Bidovce - št. hr. SR/UA, ktorá má identifikovať všetky dopravné problémy v danom koridore cesty I/19 a navrhnuť ich riešenie. Po vyhodnotení študie bude určený ďalší postup pripravy daných úsekov D1.
41 | 13b | 1956 | PO | D1 | Michalovce - Sobrance | Ing. Haľko | 15.81 | plný | 4-pruh | 2026-07-16 | 2027-11-17 | 2028-09-22 | 2030-08-25 | 2031-08-25 | 2031-11-28 | 2032-06-10 | 2032-08-23 | 2033-08-23 | 2033-08-24 | 2036-08-23 | dodaná ŠtRe (2014), dodaný Zámer EIA (2017), vydaný rozsah hodnotenia (2017) | 2. Proces EIA | 5.1.2022 bolo vyhlásené VO na multimodálnu štúdiu realizovateľnosti, v úseku D1 Bidovce - št. hr. SR/UA, ktorá má identifikovať všetky dopravné problémy v danom koridore cesty I/19 a navrhnuť ich riešenie. Po vyhodnotení študie bude určený ďalší postup pripravy daných úsekov D1.
42 | 67 | 1957 | PO | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UR | Ing. Haľko | 15.48 | plný | 4-pruh | 2026-07-16 | 2027-11-17 | 2028-09-22 | 2030-08-25 | 2031-08-25 | 2031-11-28 | 2032-06-10 | 2032-08-23 | 2033-08-23 | 2033-08-24 | 2036-08-23 | dodaná ŠtRe (2014), dodaný Zámer EIA (2017), vydaný rozsah hodnotenia (2017) | 2. Proces EIA | 5.1.2022 bolo vyhlásené VO na multimodálnu štúdiu realizovateľnosti, v úseku D1 Bidovce - št. hr. SR/UA, ktorá má identifikovať všetky dopravné problémy v danom koridore cesty I/19 a navrhnuť ich riešenie. Po vyhodnotení študie bude určený ďalší postup pripravy daných úsekov D1.
43 |  | 1969 | BA | D2 | Lozorno - Stupava | Ing. Pollák | 8.54 | plný | 6-pruh | 2026-01-09 | 2027-03-20 | 2028-01-01 | 2030-01-15 | 2031-01-15 | 2031-04-27 | 2031-09-24 | 2032-02-21 | 2032-10-18 | 2032-10-19 | 2035-10-20 | dodaná ŠtRe |  | na základe výsledov zo ŠtRe má byť úsek v prevádzke v r. 2030.
44 |  | 1968 | BA | D2 | Stupava - Bratislava, Lamač | Ing. Pollák | 6.86 | plný | 6-pruh | 2026-01-09 | 2027-03-20 | 2028-01-01 | 2030-01-15 | 2031-01-15 | 2031-04-27 | 2031-09-24 | 2032-02-21 | 2032-10-18 | 2032-10-19 | 2035-10-20 | dodaná ŠtRe | 1. Proces prípravy a vypracovania TŠ | zabezpečenie VO štúdie realizovateľnosti plánované na 2022
45 |  | 1952 | BA | D2 | križovatka Rohožník | Ing. Šulovský | - | - | - | 2017-05-12 | 2022-02-07 | 2023-05-10 | 2024-03-05 | 2024-10-01 | 2025-01-04 | 2025-06-03 | 2025-10-01 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2028-05-29 | právoplatné ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Zmluva so spracovateľom DUR, DSZ, DSP, DP, AD, KD (ALFA 04) účinná 27.10.2020
46 |  | 1995 | BA | D2 | križovatka Studienka | Ing. Pollák | - | - | - | 2022-03-31 | 2023-11-10 | 2024-11-21 | 2026-05-23 | 2027-05-23 | 2027-11-24 | 2028-05-07 | 2028-10-07 | 2029-06-01 | 2029-06-02 | 2031-06-02 | dodaná ŠtRe, TŠ, Oznámenie o zmene (8a) | 2. Proces EIA | Dňa 5.11.2020 bolo doručené usmernenie MDV SR k ďalšej príprave stavby 29.6.2021 MŽ SR vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní, že stavba sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. - voči rozhodnutiu bol podaný rozklad. V 09/2021 odstúpený spis s odovlaním na rozkladovú komisiu, predpoklad vydanie rozhodnutia 03/2022. Stavba nemá finančné krytie.
47 |  | 1244 | BA | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Ing. Juhásová | - | - | - | 2020-01-14 | 2024-01-07 | 2025-03-25 | 2025-07-18 | 2027-07-18 | 2028-01-19 | 2028-07-02 | 2028-11-29 | 2029-07-27 | 2029-08-25 | 2032-08-25 | dodaný Zámer EIA, vydaný rozsah hodnotenia, Správa EIA, Posudok EIA, právoplatné ZS EIA | 2. Proces EIA | 4.3.2019 bolo doručené oznámenie o určení spracovateľa odborného posudku. 24.4.2019 doručený Posudok EIA, 2.5.2019 bol predložený na MŽP. 19.8.2019 doručené ZS EIA - Boli podané 2 rozklady voči ZS EIA - 30.12.2019 bolo doručené oznámenie o zamietnutí rozkladov. ZS EIA nadobudlo právoplatnosť dňa 14.1.2020. Stavba nemá finančné krytie.
48 |  | 1986 | BA | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR II. profil | Ing. Rajská | 3.13 | polovičný | 2-pruh | 2020-01-14: 2010-03-29; 2024-01-07: 2009-11-30; 2025-03-25: 2011-10-05; 2025-07-18: ŠtRe nepreukázala potrebu výstavby II. profilu | právoplatné UR, dodaná ŠtRe |  | ŠtRe nepreukázala potrebu výstavby II. profilu - príprava bude zahájená po preukázaní nárastu intenzity dopravy a naplnení kapacity na sprevádzkovanom polprofile D3 Svrčinovec - Skalité - št. hr. SR/PR
49 |  | 1620 | BA | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. SR/RR | Ing. Pollák | 3.57 | plný | 4-pruh | 2024-11-09 | 2026-05-18 | 2027-06-20 | - | 2028-06-19 | - | - | 2028-06-19 | 2029-02-14 | 2029-02-15 | 2033-02-15 | vydané ZS EIA platné do 10/2021 | 2. Proces EIA | 9.4.2019 prerokovaný stav prípravy stavby D4 a S8 s rakúskou stranou. Na základe informácie od Asfinagu, bude na S8 potrebné spracovať nové posúdenia a nie je teraz možné uzavrieť dohodu o hraničnom prepojení - z uvedeného pre NDS vyplýva, že v termíne platnosti ZS EIA na D4 nebude možné podať žiadosť o územné rozhodnutie - bude potrebné zabezpečiť nový proces EIA Plán výstavby S8 na rakúskej strane 2028-2032 Stavba nemá finančné krytie.
50 |  | 1781 | BA | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Ing. Hajdony | 42.14 | plný | 4-pruh | 2020-01-14: T budú stanovené po spracovaní štúdie realizovateľnosti | dodaný Zámer EIA | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe | Príprava ŠtRe je pozastavená na základe rozhodnutia z pracovného rokovania MDV SR a ÚHP 25.10.2017.
51 |  | 1892 | BB | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Ing. Kubacká | - | - | - |  | 2016-09-19 | 2022-11-25 | 2024-02-07 | 2024-10-10 | 2025-01-13 | 2025-07-12 | 2025-10-10 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2028-06-07 | dodaná DSZ, DÚR | 5. Proces územného konania | 5.9.2019 vydané územné rozhodnutie - podané odvolanie voči územnému rozhodnutiu - MDV SR rozhodlo o zrušení ÚR. OÚ BB vyzval NDS na doplnenie riešenia prístupovej cesty k areálu EUROMOTOR. 28.7.2020 - podané doplnené podanie k územnému konaniu - OÚ BB zastavil územné konanie z dôvodu nesúhlasu od SPP. 16.12.2021 NDS požiadala o nové ÚR pre križovatku Kremnička - vpravo.
52 |  | 1976 | BB | R1 | Banská Bystrica, križovatka amfiteáter | Ing. Foltániová | - | - | - | 2020-06-29 | 2023-12-09 | 2024-07-03 | 2023-12-09 | 2025-02-28 | 2025-06-03 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | dodaná TŠ, dodaná 8a | 2. Proces EIA | Rozhodnutie v zisťovacom konaní, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2020.
53 | 97 | 915 | ZA | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Ing. Fusko, Ing. Kalužníková | 6.5 | plný | 4-pruh | 2005-10-25 | 2022-05-19 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2024-03-17 | 2024-06-19 | 2025-03-01 | 2025-05-14 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2029-01-09 | právoplatné ÚR, dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | Pripomienkuje sa 2.časť DSP. Spracovateľ DSP spracováva 8a, dokumentáciu pre zmenu DÚR a DSZ.
54 | 48a | 1950 | ZA | R2 | Trenčianska Turná - Mníchova Lehota | Ing. Rondziková | 2.5 | plný | 4-pruh | 2005-10-25 | 2022-02-15 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 2023-08-23 | 2023-11-26 | 2024-05-09 | 2025-02-22 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2028-10-21 | právoplatné ÚR, dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | Pripomienkovanie DSP. Dodatok č.1 (zmena technického riešenia odpočívadla a súvisiacich objektov, dočasného napojenia,domeranie územia, primerané posúdenie a zmena DSZ a DzÚR) schválený Rozhodnutím Predstavenstva NDS č.51/2021 je v procese podpisu (čaká sa na vyjadrenie MDV SR). V riešení dodatok č.2.
55 | 48b | 1463 | ZA | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Ing. Rondziková | 15.98 | plný | 4-pruh | 2022-04-16 | 2022-08-14 | 2023-01-09 | 2023-09-06 | 2024-05-09 | 2024-08-12 | 2024-12-10 | 2025-02-22 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2028-10-21 | právoplatné ÚR, dodaná ŠtRe. dodaná 8a | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | V rámci spracovania DSP prebieha proces EIA - 1.12.2021 odoslaná objednávka spracovateľovi odborného posudku SoH. Dňa 9.12.2021 Zhotoviteľovi odoslaný štatutárny list s výzvou na predloženie návrhu dodatku č.8, ktorý bude obsahovať výlučne práce na dopracovanie DSP I. etapa ( v zmysle rozhodnutia z porady GR č.35).
56 | 68 | 1598 | ZA | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Ing. Rondziková | 11.54 | polovičný | 2-pruh | 2005-10-25 | 2010-11-30 | 2013-05-14 | 2026-04-04 | 2027-02-28 | 2027-06-03 | 2027-11-15 | 2028-01-28 | 2028-09-24 | 2028-09-25 | 2031-09-26 | právoplatné ÚR, dodaná ŠtRe | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe | závery zo ŠtRe - prehodnotenie po roku 2035 Proces prípravy súvisí so zabezpečení finančného krytia. HMG je nastavený na predpoklad začatia VO na DSP je 09/2024.
57 | 90 | 1599 | ZA | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Ing. Rondziková | 9.56 | polovičný | 2-pruh | 2022-11-02 | 2011-07-27 | 2013-09-04 | 2025-09-28 | 2026-08-24 | 2026-11-27 | 2027-05-11 | 2027-07-24 | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2031-03-21 | právoplatné ÚR, dodaná ŠtRe,vydaný Rozsah EIA | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe | závery zo ŠtRe - prehodnotenie po roku 2035, časť Nováky západ-Nováky východ r.2018. prípravy súvisí so zabezpečením finančného krytia. HMG je nastavený na predpoklad začatia VO na DSP na 02/2024.
58 | * | 1743 | ZA | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Ing. Palková | 49 | polovičný | 2-pruh | 2027-12-25 | 2029-04-03 | 2030-05-08 | 2032-02-02 | 2033-02-01 | 2033-05-07 | 2033-10-14 | 2033-12-13 | 2034-08-10 | 2034-08-11 | 2037-08-11 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe | 1. Proces prípravy a vypracovania TŠ | závery zo ŠtRe : 1. Nováky - Ráztočno do roku 2040, 2. H.Štubňa-Žiar/H.(Lovčica-Trubín) do roku 2030. Postup prípravy bude závisieť od výsledkov pripravovanej štúdie R1/R3.
59 |  | 1619 | BB | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Ing. Kubacká | 10.77 | plný | 4-pruh | 2024-09-17 | 2026-02-24 | 2027-05-29 | 2028-09-05 | 2029-09-05 | 2030-03-03 | 2030-08-30 | 2030-11-28 | 2031-07-26 | 2031-07-27 | 2034-07-27 | dodaná TŠ, vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe, vydaný Rozsah EIA | 2. Proces EIA | Pozastavené práce na DUR. 11.03.2020 vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní o novom posudzovaní - právoplatné od 28.9.2020. Prebieha nový proces EIA - 7.1.2021 vydaný rozsah hodnotenia. Súťaž. podklady na Správu EIA boli schválené v DMS v 1. kole - VO pokračuje, zabezpečené finančné krytie.
60 | 71 | 1322 | BB | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Ing. Foltániová | 20.74 | polovičný | 2-pruh | 2007-12-18 | 2011-01-31 | 2012-05-28 | 2023-11-23 | 2024-08-24 | 2024-11-21 | 2025-07-19 | 2025-08-17 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2028-04-14 | právoplatné UR (predĺžená právoplatnosť), dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | V 03/2017 vydané rozhodnutie na predĺženie platnosti ÚR, právoplatnosť nadobudlo 3.4.2017. Príprava súťažných podkladov na DSP - pozastavené z dôvodu nezabezpečeného finančného krytia. Stanovisko k postupu prípravy od MDV vydané 17.7.2020 - pokračovať pre celý úsek Lovinobaňa-Ožďany v polovičnom profile, na 2 etapy.
61 | 92 | 1465 | BB | R2 | Ožďany - Zacharovce | Ing. Foltániová | 10.56 | polovičný | 2-pruh | 2005-10-25 | 2009-02-26 | 2009-12-21 | 2024-03-23 | 2025-03-23 | 2025-06-20 | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2028-08-13 | právoplatné UR (predĺžená právoplatnosť), dodaná ŠtRe | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | V 03/2017 vydané rozhodnutie na predĺženie platnosti ÚR, právoplatnosť nadobudlo 3.4.2017. 1.12.2017 dodaný Technický podklad.
62 | 79 | 1663 | PO | R2 | Tornaľa - Gombasek | Mgr. Feckanič | 18 | polovičný | 2-pruh | 2016-09-10 | 2023-04-09 | 2024-02-13 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | 2027-05-06 | 2027-11-17 | 2028-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2032-02-01 | dodaná ŠtRe, vydané ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ. Stavba nie je finančne krytá.
63 | 89 | 1844 | PO | R2 | Gombasek - Rožňava | Mgr. Feckanič | 9.8 | polovičný | 2-pruh | 2010-04-27 | 2023-11-08 | 2024-09-13 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2027-12-05 | 2028-06-17 | 2028-09-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | 2032-09-01 | dodaná ŠtRe, vydané ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Pripomienkovanie súťaž. podkladov na spracovateľa DÚR a DSZ v portáli NDS, Stavba nie je finančne krytá.
64 | 98 | 1846 | PO | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Mgr. Feckanič | 7.8 | polovičný | 2-pruh | 2010-04-27 | 2020-07-24 | 2022-03-19 | 2025-02-07 | 2026-02-08 | 2026-05-13 | 2026-11-24 | 2027-02-22 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2031-02-23 | dodaná ŠtRe, vydané ZS EIA, dodaná DÚR, DSZ a 8a | 5. Proces územného konania | 24.7.2020 bol prevzatý čistopis DÚR, DSZ 21.9.2020 bol prevzatý čistopis 8a 25.9.2020 bola podaná žiadosť o vydanie odborného stanoviska VÚVH 11.6.2021 bolo podané Oznámenie 8a na MŽP - 25.11.2021 právoplatné rozhodnutie 8a Zabezpečovanie stanovísk k ÚR.
65 | 69 | 1664 | PO | R2 | Včeláre - Moldava | Ing. Čierny | 14 | polovičný | 2-pruh | 2017-01-12 | 2023-09-08 | 2024-07-14 | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2027-10-05 | 2028-04-17 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2029-07-01 | 2032-07-01 | dodaná ŠtRe, vydané ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Pripomienkovanie súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ v portáli - pripomienkovanie ukončené 12.7.2019 - stavba nie je finančne krytá
66 | 87 | 1840 | PO | R2 | Moldava - Košice, Šaca | Ing. Čierny | 18 | plný | 4-pruh | 2017-01-12 | 2019-12-23 | 2022-02-11 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 2025-03-19 | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2029-12-29 | dodaná ŠtRe, vydané ZS EIA, dodaná DÚR a DSZ | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 19.12.2019 dodaná DUR. 30.6.2020 dodané Oznámenia 8a. Podaná žiadosť o územné rozhodnutie 3.12.2021
67 | * | 886 | BB | R3 | Zvolen - Šahy | Ing. Kubacká | 70 | polovičný | 2-pruh | 2017-01-12: 2020-01-18; 2019-12-23: štúdia realizovateľnosti odporučila realizovať po roku 2040 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe | 2. Proces EIA | MŽP zastavilo proces posudzovania na základe späťvzatia Správy EIA 17.10.2019. V príprave sa na celom ťahu R3 nepokračuje, pokračuje iba príprava vybraných obchvatov (Krupina, Šahy).
68 | 16 | 1981 | BB | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Ing. Kubacká | 4.843 | polovičný | 2-pruh | 2022-10-26 | 2024-06-03 | 2025-05-27 | 2026-09-04 | 2026-05-12 | 2027-08-28 | 2028-01-25 | 2028-04-24 | 2028-12-20 | 2028-12-21 | 2030-12-21 | dodaná ŠtRe, dodaná Správa EIA, TŠ | 2. Proces EIA | Ukončené VO na Zámer EIA - ZoD podpísaná a účinná 15.12.2021.
69 | 63 | 958 | ZA | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Ing. Kulla | 8.64 | polovičný | 2-pruh | 2024-08-28 | 2026-03-06 | 2027-04-10 | 2029-01-12 | 2030-01-12 | 2030-04-17 | 2030-09-29 | 2030-12-12 | 2031-08-09 | 2031-08-10 | 2034-08-09 | dodaná ŠtRe, Zámer EIA, dodaná komplexná štúdia, nový Zámer EIA | 2. Proces EIA | 11.12.2021 bol na MŽP zaslaný Zámer EIA ( na celý úsek R3 Oravský Podzámok- križovatka D1). 17.12.2021 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP.
70 | 82 | 666 | ZA | R3 | Dolný Kubín juh - križovatka D1 | Ing. Kulla | 10.4 | polovičný | 2-pruh | 2024-08-28 | 2026-03-06 | 2027-04-10 | 2029-01-12 | 2030-01-12 | 2030-04-17 | 2030-09-29 | 2030-12-12 | 2031-08-09 | 2031-08-10 | 2034-08-09 | dodaná ŠtRe, Zámer EIA, dodaná komplexná štúdia, nový Zámer EIA | 2. Proces EIA | 11.12.2021 bol na MŽP zaslaný Zámer EIA ( na celý úsek R3 Oravský Podzámok- križovatka D1). 17.12.2021 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP.
71 | * | 1600 | ZA | R3 | Martin - Rakovo | Ing. Zemiaková | 14 | plný | 4-pruh | 2026-09-11 | 2027-03-10 | 2027-11-22 | 2029-09-10 | 2029-11-21 | 2030-02-24 | 2030-08-08 | 2030-10-21 | 2031-06-18 | 2031-06-19 | 2034-06-19 | dodaná ŠtRe, neplatné ZS EIA, neplatný Rozsah hodnotenia po 8a | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 18.11.2020 začaté VO na spracovateľa TP-DÚR, Zámer, SoH, DUR, DSZ - bolo zrušené. Opätovné spustenie VO sa bude plánovať až po zabezpečení finančného krytia a v závislosti od zabezpečenia koridorovej štúdie Severojužného prepojenia v gescii MDV SR (R1/R3).
72 | * | 1970 | ZA | R3 | Rakovo - Mošovce | Ing. Kulla | 10.25 | polovičný | 2-pruh, peáž s I/65 | 2026-09-11: 2011-08-05; 2027-03-10: V zmysle záverov Štúdie realizovateľnosti sa uvažuje s výstavbou úseku po roku 2040, nakoľko existujúca cesta I/65 bude z dlhodobého hľadiska kapacitne vyhovovať. Z uvedeného dôvodu nepokračujeme v ďalšej príprave. | neplatné ZS EIA, dodaná ŠtRe |  | z dlhodobého hľadiska nie je potrebné budovať rýchlostnú cestu (rekonštrukcia panelovej cesty I/65)
73 | * | 1841 | ZA | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Ing. Palková | 11.4 | plný | 4-pruh | 2021-01-02 | 2025-01-07 | 2025-07-11 | 2027-02-09 | 2028-02-09 | 2028-05-14 | 2028-10-26 | 2029-01-08 | 2029-09-05 | 2029-09-06 | 2032-09-06 | dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA | 2. Proces EIA | Právoplatné ZS EIA s platnosťou do 2.1.2028. Pokračovanie procesu prípravy zabezpečením DÚR je závislé od zabezpečenia finančného krytia.
74 | * | 1708 | ZA | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Ing. Palková | 14 | polovičný | 2-pruh | 2027-12-25 | 2029-04-03 | 2030-05-08 | 2032-02-02 | 2033-02-01 | 2033-05-07 | 2033-10-14 | 2033-12-13 | 2034-08-10 | 2034-08-11 | 2037-08-11 | dodaná ŠtRe | 1. Proces prípravy a vypracovania TŠ | Postup v príprave bude závisieť od výsledkov pripravovanej porovnávacej štúdie R1/R3.
75 | 95 | 1751 | PO | R4 | Štátna hranica SR/PR – Hunkovce | Ing. Vavrek | 7.9 | polovičný | 2-pruh | 2016-10-10 | 2023-06-08 | 2024-04-13 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | 2027-09-17 | 2027-12-31 | 2028-03-14 | 2029-03-14 | 2029-03-15 | 2032-03-15 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na DÚR, DSZ.
76 | 35 | 262 | PO | R4 | Ladomirová – Hunkovce | Ing. Vavrek | 8.2 | polovičný | 2-pruh | 2002-05-25 | 2006-09-30 | 2009-03-30 | 2017-12-21 | 2023-06-30 | 2023-10-03 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2027-06-07 | právoplatné UR, dodaná ŠtRe, dodaná DSP | 7. Proces MPV | 21.12.2017 bola prevzatá DSP, 8a.
77 | 80 | 1965 | PO | R4 | Svidník – Rakovčík | Ing. Vavrek | 6 | polovičný | 2-pruh | 2017-12-18 | 2023-11-27 | 2024-12-31 | 2026-09-04 | 2027-09-04 | 2028-03-07 | 2028-06-20 | 2028-09-02 | 2029-09-02 | 2029-09-03 | 2032-09-03 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ.
78 | 32 | 1680 | PO | R4 | Rakovčík – Radoma | Ing. Vavrek | 7 | polovičný | 2-pruh | 2017-12-18 | 2018-12-17 | 2022-07-17 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-21 | 2026-04-04 | 2026-06-17 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2030-06-18 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA, dodaná DÚR | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 14.12.2018 dodaná DÚR, priprava podkladov na podanie žiadosti o vydanie ÚR; Prebieha primárne posúdenie vplyvu stavby na vody, následne bude podaná 8a na MŽP a následne žiadosť o územné rozhodnutie.
79 | 45 | 1966 | PO | R4 | Radoma – Giraltovce | Ing. Vavrek | 7.5 | polovičný | 2-pruh | 2017-12-18 | 2023-11-27 | 2024-12-31 | 2026-09-04 | 2027-09-04 | 2028-03-07 | 2028-06-20 | 2028-09-02 | 2029-09-02 | 2029-09-03 | 2032-09-03 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na DÚR, DSZ.
80 | 28 | 1858 | PO | R4 | Giraltovce - Kuková | Ing.Haľko | 6.5 | polovičný | 2-pruh | 2017-12-18 | 2018-12-14 | 2022-07-17 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-21 | 2026-04-04 | 2026-06-17 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2030-06-18 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA, dodaná DÚR | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 14.12.2018 dodaná DÚR, priprava podkladov na podanie žiadosti o vydanie ÚR; Prebieha primárne posúdenie vplyvu stavby na vody, následne bude podaná 8a na MŽP a následne žiadosť o územné rozhodnutie.
81 | 91 | 1967 | PO | R4 | Kuková - Lipníky | Ing. Haľko | 8 | polovičný | 2-pruh | 2017-12-18 | 2023-11-27 | 2024-12-31 | 2026-09-04 | 2027-09-04 | 2028-03-07 | 2028-06-20 | 2028-09-02 | 2029-09-02 | 2029-09-03 | 2032-09-03 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ.
82 | 5 | 1859 | PO | R4 | Lipníky - Kapušany | Ing. Haľko | 4 | plný | 4-pruh | 2017-12-18 | 2018-12-14 | 2022-02-28 | 2023-12-14 | 2024-08-10 | 2024-11-13 | 2025-05-27 | 2025-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2029-08-09 | dodaný Zámer EIA, dodaná ŠtRe, právoplatné ZS EIA, dodaná DÚR | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | 14.12.2018 dodaná DÚR, 14.10.2021 podaná žiadosť o územné rozhodnutie
83 |  | 1930 | PO | R4 | SSÚD - vysunuté pracovisko, Veľký Šariš | Ing. Haľko | - | - | - | - | 2016-08-31 | 2017-11-20 | 2020-11-24 | 2022-02-15 | 2022-05-21 | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2024-12-16 | dodaná DÚR, DSZ, právoplatné UR | 6. Proces prípravy a vypracovania DSP | 21.12.2020 dodaná komplet DSP/DRS. Prebieha MPV a priprava podkladov pre podanie žiadosti o stavebné povolenie.
84 | 41 | 1480 | BA | R5 | Svrčinovec - št.hranica SR/ČR | Ing. Čerňanská | 1.71 | polovičný | 2-pruh | 2010-06-23 | 2016-08-31: 2013-12-20; 2017-11-20: príprava pozastavená - 23.11.2018 nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o zastavení územného konania | vydané ZS EIA, dodaná DSP v podrobnosti DUR |  | 23.11.2018 nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o zastavení územného konania z 31.10.2018. Určenie ďalšieho postupu prípravy po ukončení výstavby stavby D3 Zelený most Svrčinovec.
85 | 14 | 1796 | ZA | R6 | št. hranica SR/ČR - Mestečko | Ing. Zemiaková | 11.25 | polovičný | 2-pruh | 2023-09-07 | 2025-03-15 | 2026-03-26 | 2028-02-02 | 2029-02-01 | 2029-05-07 | 2029-09-11 | 2029-11-24 | 2030-07-22 | 2030-07-23 | 2033-07-23 | dodaná ŠtRe, dodaná koncepčná štúdia, dodaná technická pomoc k Zámeru EIA, dodaný Zámer EIA, vydaný Rozsah hodnotenia s platnosťou do 14.1.2023 | 2. Proces EIA | Príprava R6 bola vyradená z priorít, na základe toho nebolo možné zabezpečiť potvrdenie finančného krytia pre pokračovanie procesu EIA (zabezpečenie Správy EIA). NDS preto požiadala MŽP o späťvzatie Zámeru EIA a MŽP listom zo dňa 20.12.2021 žiadosti vyhovelo a proces EIA zastavilo. V závislosti na finančnom krytí sa plánuje verejná súťaž na nový proces EIA, v súčasnosti prebieha príprava súťažnýh podkladov.
86 | 17 | 1195 | ZA | R6 | Mestečko - Púchov | Ing. Zemiaková | 11.223 | polovičný | 2-pruh | 2023-09-07 | 2025-03-15 | 2026-03-26 | 2028-02-02 | 2029-02-01 | 2029-05-07 | 2029-09-11 | 2029-11-24 | 2030-07-22 | 2030-07-23 | 2033-07-23 | dodaná ŠtRe, dodaná koncepčná štúdia, dodaná technická pomoc k Zámeru EIA, dodaný Zámer EIA, vydaný Rozsah hodnotenia s platnosťou do 14.1.2023 | 2. Proces EIA | Príprava R6 bola vyradená z priorít, na základe toho nebolo možné zabezpečiť potvrdenie finančného krytia pre pokračovanie procesu EIA (zabezpečenie Správy EIA). NDS preto požiadala MŽP o späťvzatie Zámeru EIA a MŽP listom zo dňa 20.12.2021 žiadosti vyhovelo a proces EIA zastavilo. V závislosti na finančnom krytí sa plánuje verejná súťaž na nový proces EIA, v súčasnosti prebieha príprava súťažnýh podkladov.
87 | 49 | 1752 | BA | R7 | Nové Zámky - Čaka | Ing. Čerňanská | 29.24 | polovičný | 2-pruh | 2023-09-07: 2015-01-16; 2025-03-15: štúdia realizovateľnosti odporučila realizovať modrý variant v 1/2 profile po roku 2040 | vydané ZS EIA, dodaná ŠtRe | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe
88 | 70 | 1797 | BA | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Ing. Čerňanská | 71.26 | polovičný | 2-pruh | 2023-09-07: štúdia realizovateľnosti odporučila realizovať modrý variant v 1/2 profile po roku 2040 | dodaná ŠtRe | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe
89 | 42 | 1798 | BA | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Ing. Čerňanská | 32.8 | polovičný | 2-pruh | 2023-09-07: štúdia realizovateľnosti odporučila realizovať modrý variant v 1/2 profile po roku 2040 | dodaná ŠtRe | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe
90 | 57 | 1748 | BA | R8 | Nitra - Križovatka R2 | Ing. Hajdony | 54.88 | plný | 4-pruh | 2025-01-05 | 2027-02-12 | 2027-08-09 | 2029-09-15 | 2029-08-08 | 2030-03-18 | 2030-09-14 | 2030-12-13 | 2031-08-10 | 2031-08-11 | 2036-08-09 | dodaná TŠ, dodaná ŠtRe | 3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe | ŠtRe dodaná 22.12.2020, predložená na posúdenie ÚHP - 15.5.2021 vydané hodnotenie UHP s odporúčaním ďalej pripravovať trasu vo variante H 9.6.2021 odoslaná žiadosť na MDV o usmernenie v príprave, v ktorom variante rýchl. cesty pokračovať - 29.6.2021 vydané usmernenie od MDV, v ďalšej príprave R8 pokračovať podľa variantu G 26.11.2021 - rokovanie (Mesto Nitra, VUC, MDV, UHP) ohľadne dalšieho postupu prípravy R8, nová informácia o novom variante "I"
91 |  | 1460 | BA | D2 | PHS Lamač, žltý Fidic | Ing. Juhásová | 3 | - | - | 2020-01-14 | 2016-03-14 | 2020-10-02 | 2016-04-15 | 2022-07-12 | 2022-12-04 | 2016-04-15 | 2022-04-14 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2024-11-30 | dodané DSP (2016), DP (2016), posudok na Správu EIA, právoplatné ZS EIA, právoplatné ÚR | 7. Proces MPV | ZS EIA právoplatné od 14.1.2020. DSZ dodaná 3.9.2020, 8.9.2020 predložená na MDV SR. 31.8.2020 vydané územné rozhodnutie - právoplatné od 2.10.2020. 16.11.2020 vydaná štátna expertíza. Príprava súťažných podkladov na zhotoviteľa stavby formou ŽLTÝ FIDIC. Stavba nemá finančné krytie.
92 |  | 1987 | BA | D2 | PHS most Lafranconi - tunel Sitina | Ing. Juhásová | 4.3 | - | - | - | 2024-01-09 | 2024-07-05 | 2024-01-09 | 2025-07-05 | 2025-10-08 | 2025-01-06 | 2026-06-05 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2028-02-01 | ŠtRe protihlukových opatrení | 1. Proces prípravy a vypracovania TŠ | ŠtRe na úsek diaľnice D2 tunel Sitina - čerpacia stanica OMV dodaná 1.4.2019 - NDS ju následne predložila na útvar vedúceho hygienika MDV SR a Magistrát hl.mesta SR Bratislava. Pozastavená príprava, nezabezpečené finančné krytie.
93 |  | 1871 | BA | R1 | PHS Váhovce | Ing Kapušová | 1 | - | - | 2023-11-27 | 2023-04-24 | 2024-05-23 | 2023-04-24 | 2025-05-23 | 2025-08-26 | 2025-12-24 | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | hluková štúdia | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Aktualizácia hlukovej štúdie (30500) v 07/2019. Pripravujú sa súťažné podklady na VO na spracovateľa DSZ, DSP v podrobnosti DRS, 8a, DP, AD, KD. Stavba nezahŕňa opravu mosta (vypustená na základe rozhodnutia prevádzkového úseku v 07/2021)
94 |  | 1800 | BA | R1 | PHS Kynek | Ing. Hulínová | 1.796 | - | - | 2023-08-12 | 2022-12-28 | 2024-02-06 | 2022-12-28 | 2025-02-05 | 2025-05-11 | 2025-09-23 | 2025-11-22 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2027-01-07 | hluková štúdia, ideová štúdia | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Bolo zabezpečené stavebno-technického posúdenia prevádzkováného mosta na R1 a v úseku Nitra Kynek a aktualizácia hlukovej štúdie (fy. Avekol), dodaná 31.7.2019. Súťažné podklady na spracovateľa DSP v podrobnosti DRS, 8a, DSZ, DP, AD, KD boli predložené na odbor VO 17.12.2020 - Súťažné podklady sú sfinalizované, bola vypracovaná a schválená na PGR dôvodova správa (odôvodnenie potreby VO) pred schvaľovaním súťažných podkladov v DMS - prebieha schvaľovanie súťažných podkladov v DMS. Stavba nemá finančné krytie.
95 |  | 1932 | BB | R1 | PHS Banská Bystrica | Ing. Szikora | 4 | - | - | - | 2016-11-28 | 2020-09-09 | 2018-02-15 | 2022-07-31 | 2022-12-30 | 2023-05-16 | 2023-08-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2026-04-16 | dodaná DSZ, DÚR, právoplatné ÚR, dodaná DSP | 7. Proces MPV | Prebieha príprava podkladov k žiadosti o staveb. povolenie. Prebieha MPV - pozastavené z dôvodu nezabezpečeného finančného krytia.
96 |  | 2036 | PO | D1 | PHS D1 Petrovany - Drienovská Nová Ves | Mgr. Feckanič | 6.73 | - | - | - | 2023-06-25 | 2023-12-20 | 2025-04-21 | 2024-12-19 | 2025-10-16 | 2026-04-29 | 2026-07-28 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2028-07-28 |  | 4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ | Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ
97 |  | 2042 | BB | R1 | PHS Žarnovica | Ing. Foltániová | 4.8 | - | - | 2024-03-29 | 2023-09-23 | 2024-05-10 | 2025-05-13 | 2025-11-09 | 2026-06-27 | 2026-12-02 | 2027-04-01 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 2029-05-26 | ŠtRe protihlukových opatrení 06/2020 |  | založená stavba v zmysle rozhodnutia MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu zo dňa 11.01.2021, ktorým bolo uložené NDS zabezpečiť výstavbu protihlukových opatrení v termíne do 31.12.2031
98 |  | 2043 | BB | R1 | PHS Banská Bystrica - Rakytovce | Ing. Kubacká | 2.5 | - | - | 2024-01-25 | 2025-10-31 | 2026-05-12 | 2027-04-08 | 2028-04-07 | 2028-10-03 | 2029-05-01 | 2029-08-29 | 2030-04-26 | 2030-04-27 | 2032-04-26 | ŠtRe protihlukových opatrení 08/2021 |  | založená stavba v zmysle rozhodnutia MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu zo dňa 11.01.2021, ktorým bolo uložené NDS zabezpečiť výstavbu protihlukových opatrení v termíne do 31.12.2032
Vysvetlivky:
* | alternatíva severojužného prepojenia - trasa bude určená podľa výsledkov ŠtRe R1/R3
VO |  | Verejné obstarávanie |  |  |  |  | SP | Stavebné povolenie
EIA |  | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie |  |  |  |  | DRS | Dokumentácia na realizovanie stavby
ZS EIA |  | Záverečné stanovisko EIA |  |  |  |  | DP | Dokumentácia na ponuku
TŠ |  | Technická štúdia |  |  |  |  | 8a | Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a
ŠtRe |  | Štúdia realizovateľnosti |  |  |  |  | KD | Koordinátor dokumentácie
GP |  | geometrický plán |  |  |  |  | AD | Autorský dozor
DUR |  | Dokumentácia pre územné rozhodnutie |  |  |  |  | HMG | Harmonogram prípravy
ÚR |  | Územné rozhodnutie |  |  |  |  | DIP | Dopravno-inžiniersky prieskum
DSZ |  | Dokumentácia stavebného zámeru
dDSZ |  | Doplnok k Dokumentácií stavebného zámeru
DSP |  | Dokumentácia na stavebné povolenie
Vysvetlivky:
* | alternatíva severojužného prepojenia - trasa bude určená podľa výsledkov ŠtRe R1/R3
VO |  | Verejné obstarávanie | Verejné obstarávanie |  |  |  | SP | Stavebné povolenie
EIA |  | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie |  |  |  | DRS | Dokumentácia na realizovanie stavby
ZS EIA |  | Záverečné stanovisko EIA | Záverečné stanovisko EIA |  |  |  | DP | Dokumentácia na ponuku
TŠ |  | Technická štúdia | Technická štúdia |  |  |  | 8a | Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a
ŠtRe |  | Štúdia realizovateľnosti | Štúdia realizovateľnosti |  |  |  | KD | Koordinátor dokumentácie
GP |  | geometrický plán | geometrický plán |  |  |  | AD | Autorský dozor
DUR |  | Dokumentácia pre územné rozhodnutie | Dokumentácia pre územné rozhodnutie |  |  |  | HMG | Harmonogram prípravy
ÚR |  | Územné rozhodnutie | Územné rozhodnutie |  |  |  | DIP | Dopravno-inžiniersky prieskum
DSZ |  | Dokumentácia stavebného zámeru | Dokumentácia stavebného zámeru
dDSZ |  | Doplnok k Dokumentácií stavebného zámeru | Doplnok k Dokumentácií stavebného zámeru
DSP |  | Dokumentácia na stavebné povolenie | Dokumentácia na stavebné povolenie
Note on H61: Lišková Katarína: Aktualizácia na zákalde vypracovaného DSP
Note on H62: Lišková Katarína: aktualizácia na základe spracovávanej DSP

## Hárok1
1. Proces prípravy a vypracovania TŠ
2. Proces EIA
3. Proces prípravy a vypracovania ŠtRe
4. Proces prípravy a vypracovania DUR a DSZ
5. Proces územného konania
6. Proces prípravy a vypracovania DSP
7. Proces MPV
8. Proces stavebného konania
9. Proces prípravy a vypracovania DP
10. Súťaž na zhotoviteľa stavby
11. Proces výstavby